## план на текущий ремонт 2015
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО "Уют"
О.В. Лукашевич
№ п/п | улица | № дома | работы и сроки исполнения | материал | ед. из | кол-во | цена за ед.из | стоимость
1 | октябрьская | 9 | ремонт штукатурки цоколя июль-август | цемент | 50 кг | 4 | 280 | 1120
|  |  |  | песок | куб.м | 1 | 400 | 400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч. 24 ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2481.276
итого | [7 empty] | 9570.636
2 | октябрьская | 3 | ремонт штукатурки цоколя июль-август | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3 ч 24 ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2355.276
итого | [7 empty] | 9084.636
3 | красноармейская | 7 а | ремонт штукатурки цоколя август-сентябрь | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3 ч 24 ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2355.276
итого | [7 empty] | 9084.636
4 | строителей | 5 | ремонт штукатурки цоколя август-сентябрь | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3 ч 24 ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2355.276
итого | [7 empty] | 9084.636
5 | ленина | 90 | ремонт оголовок труб вент.каналов. Устранение протекания кровли август-сентябрь | кирпич | шт | 60 | 20 | 1200
|  |  |  | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | железо | лист | 1 | 400 | 400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16ч | 202.89 | 3246.24
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2347.184
итого | [7 empty] | 9053.424
6 | 60 лет Октября | 22 | ремонт подъездов. Устройство снегозадержателей. Востановление оголовок труб. Май-июнь | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | цемент | 50 кг | 2 | 280 | 560
|  |  |  | песок | куб.м | 0.4 | 400 | 160
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | трактор | час | 3 | 700 | 2100
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 400 | 400
|  |  |  | ФОТ (ремонт подъезда) | чел/час | 2ч 240ч | 135.26 | 32462.4
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 82ч | 202.89 | 16636.98
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 18688.033
итого | [7 empty] | 72082.413
7 | красноармейская | 9 | ремонт отмостки июнь-июль | кирпич | шт | 60 | 10 | 600
|  |  |  | цемент | 50 кг | 2 | 280 | 560
|  |  |  | песок | куб.м | 1 | 400 | 400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1359.092
итого | [7 empty] | 5242.212
8 | 60 лет Октября | 1 | ремонт штукатурки цоколя. Ремонт оголовок труб вент.каналов июнь-июль | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 1.5 | 37.5
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16 ч | 202.89 | 3246.24
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2640.309
итого | [7 empty] | 10184.049
9 | 60 лет Октября | 2 | ремонт штукатурки цоколя. Устройство снегозадержателей. Ремонт оголовок труб вент.каналов. Ремонт козырьков. Май-июнь | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | саморезы | шт | 20 | 3 | 60
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | саморезы | шт | 15 | 1.5 | 22.5
|  |  |  | железо | лист | 1 | 400 | 400
|  |  |  | кирпич | шт | 25 | 20 | 500
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 24ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3084.151
итого | [7 empty] | 11896.011
10 | 40 лет Победы | 1 | ремонт оголовок труб вент.каналов. Июль-август | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | гвозди | кг | 2 | 60 | 120
|  |  |  | железо | лист | 1 | 400 | 400
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 20 ч | 202.89 | 4057.8
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3093.23
итого | [7 empty] | 11931.03
11 | 40 лет Победы | 5 | ремонт оголовок труб вент. каналов. Устранение протекания кровли июль-август | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | железо | лист | 1 | 400 | 400
|  |  |  | гвозди | кг | 2 | 60 | 120
|  |  |  | шифер | лист | 5 | 210 | 1050
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 24 ч | 202.89 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3744.776
итого | [7 empty] | 14444.136
12 | 40 лет Победы | 6 | ремонт оголовок труб вент.каналов. Ремонт козырьков август-сентябрь | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | гвозди | кг | 2 | 60 | 120
|  |  |  | железо | лист | 2 | 400 | 800
|  |  |  | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 21 ч | 202.89 | 4260.69
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3304.2415
итого | [7 empty] | 12744.9315
13 | 60 лет Октября | 14 | ремонт оголовок труб вент.каналов. Ремонт штукатурки цоколя. Август-сентябрь | кирпич | шт | 50 | 20 | 1000
|  |  |  | цемент | 50 кг | 4 | 280 | 1120
|  |  |  | песок | куб.м | 0.8 | 400 | 320
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 4ч 15ч | 270.52 | 4057.8
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3035.48
итого | [7 empty] | 11708.28
14 | 60 лет Октября | 15 | ремонт оголовок труб вент. каналов. Ремонт штукатурки цоколя август-сентябрь | кирпич | шт | 60 | 20 | 1200
|  |  |  | цемент | 50 кг | 4 | 280 | 1120
|  |  |  | песок | куб.м | 1.5 | 400 | 600
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 4ч 18 ч | 270.52 | 4869.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3487.526
итого | [7 empty] | 13451.886
15 | 60 лет Октября | 17 | устройство снегозадержателей май | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1224.342
итого | [7 empty] | 4722.462
16 | 60 лет Октября | 24 | устройство снегозадержателей май | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1224.342
итого | [7 empty] | 4722.462
17 | 60 лет Октября | 18 | ремонт крыльца. Устройство снегозадержателей май-июнь | цемент | 50 кг | 1 | 280 | 280
|  |  |  | кирпич | шт | 25 | 20 | 500
|  |  |  | песок | куб.м | 0.5 | 400 | 200
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 30 | 3 | 90
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 4 ч 16 ч | 270.52 | 4328.32
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2519.412
итого | [7 empty] | 9717.732
18 | 60 лет Октября | 19 | устройство снегозадержателей май | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1224.342
итого | [7 empty] | 4722.462
19 | 60 лет Октября | 25 | ремонт козырька. Устройство снегозадержателей май | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 4ч 8 ч | 270.52 | 2164.16
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1413.706
итого | [7 empty] | 5452.866
20 | октябрьская | 8 | закладка подвальных окон июнь-июль | дверные блоки б/у | шт | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | кирпич | шт | 100 | 20 | 2000
|  |  |  | цемент | 50 кг | 3 | 280 | 840
|  |  |  | песок | куб.м | 1 | 400 | 400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16ч | 202.89 | 3246.24
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3390.184
итого | [7 empty] | 13076.424
21 | строителей | 1 | ремонт козырьков. Устройство снегозадержателей. Май | п/материал | куб.м | 0.25 | 4000 | 1000
|  |  |  | шифер | лист | 6 | 240 | 1440
|  |  |  | гвозди | шт | 1 | 60 | 60
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 20 | 3 | 60
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8ч | 202.89 | 3246.24
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2452.184
итого | [7 empty] | 9458.424
22 | 60 лет Октября | 10 | покраска полов в подъезде № 1. устройство снегозадержателей август-сентябрь | краска | шт | 1 | 280 | 280
|  |  |  | кисть | шт | 1 | 40 | 40
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 20 | 3 | 60
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 10ч | 202.89 | 2028.9
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1753.115
итого | [7 empty] | 6762.015
23 | октябрьская | 20 | устройство снегозадержателей май | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | саморезы | шт | 25 | 3 | 75
|  |  |  | п/материал | куб.м | 0.15 | 4000 | 600
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1224.342
итого | [7 empty] | 4722.462
24 | 60 лет Октября | 7 | штукатурка цоколя июнь-июль | цемент | 50 кг | 4 | 280 | 1120
|  |  |  | крепеж | шт | 1 | 500 | 500
|  |  |  | песок | куб.м | 1 | 400 | 400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16 ч | 202.89 | 3246.24
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2088.184
итого | [7 empty] | 8054.424
25 | 60 лет Октября | 19 | рнмонт системы водоотведения август-сентябрь | сантехника | шт | 1 | 1050 | 1050
|  |  |  | материалы |  |  |  | 0
|  |  |  | трактор | час | 1 | 700 | 700
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 202.89 | 1623.12
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1180.592
итого | [7 empty] | 4553.712
всего | [7 empty] | 285528.3615
| зам. директора ООО "Уют" |  |  |  | Л.В. Голованкова
исполнитель
Бухгалтер ООО "Уют"
Бескова С.В.