## коммунистическая д.74
Отчет управляющей организации ООО «Уют» за 2012 год
ул. Коммунистическая д.74
Расшифровка тарифа
содержание и ремонт жилого помещения
1 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в Системе холодного водоснабжения |  |  |  | 0.66 | 5.02
2 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в Системе водоотведения |  |  |  | 0.66
3 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электроснабжения |  |  |  | 0.85
4 | Текущий ремонт жилого фонда (благоустройство, сезонные работы, мелкий ремонт ) |  |  |  | 1.87
5 | прочие прямые затраты |  |  |  | 0.98
Расходы на сезонные освидетельствования и услуги сторонних организаций
6 | ВДПО |  |  |  | 0.17 | 2.25
7 | ВДГО |  |  |  | 1.32
8 | Замеры сопротивления изоляции |  |  |  | 0.09
9 | Электроснабжение мест общего пользования
10 | ТБО |  |  |  | 0.67
11 | Управление МКД, организация работ по содержанию и ремонту домов |  |  |  | 2.72 | 2.72
Всего | [5 empty] | 9.99
Справочные данные по начислениям за 2012 год
Начисленная плата населению, руб. |  |  | Поступившая оплата от населения | Расходы управляющей организации, руб.
61692.27 |  |  | 60155.92 | 60744.697
В сумму затрат, произведенных ООО "Уют" входит: з/пл. с отчислениями, ТБО, ВДГО, ВДПО, электроснабжение мест общего пользования (до 01 апреля 2012 г.), ГСМ, обслуживание компьютеров, орг. техники, мелкий инвентарь, перчатки.
Администрация ООО "Уют"
Перечень работ, выполненных управляющей организацией за 2012 год
Вид работы |  |  |  | Период | Расход по материалам, руб.
Восстановление эл.освещения в подъезде |  |  |  | Март | 18
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок |  |  |  | Апрель
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок |  |  |  | Май
Реомнт кровли, устройство примыканий кровли к трубам, вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  | Май | 8691
Ремонт кровли, устранение протекания кровли и коньковой доски |  |  |  | Июнь | 826
Ремонт шиферной кровли, устранение протекания |  |  |  | Июль
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок |  |  |  | Сентябрь
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок |  |  |  | Ноябрь
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок |  |  |  | Декабрь
|  |  |  | Всего | 9535
Администрация ООО "Уют"