## план на текущий ремонт 2014
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО "Уют"
О.В. Лукашевич
№ п/п | улица | № дома | работы | материал | ед. из | кол-во | цена за ед.из | стоимость
1 | 60 лет Октября | 3 | востановить оголовок вентиляционной трубы | кирпич | шт | 100 | 15 | 1500
|  |  |  | цемент | кг | 25 | 5.6 | 140
|  |  |  | подъемный кран | час | 2 | 1400 | 2800
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16 ч | 233.46 | 3735.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3061.7475
итого | [7 empty] | 11809.5975
2 | 40 лет Победы | 1 | ремонт шиферной кровли и оголовок вентиляционных труб | шифер | лист | 5 | 220 | 1100
|  |  |  | гвозди | кг | 0.5 | 50 | 25
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3 ч 24 ч | 233.46 | 5603.04
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | железо | лист | 1 | 550 | 550
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3237.6855
итого | [7 empty] | 12488.2155
3 | 60 лет Октября | 1 | ремонт оголовок труб, востановление приямка вход в 1 подъезд | кирпич | шт | 150 | 15 | 2250
|  |  |  | труба а/цементная | шт | 3 | 650 | 1950
|  |  |  | цемент | кг | 50 | 5.6 | 280
|  |  |  | железо | лист | 1 | 550 | 550
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 32 ч | 233.46 | 7470.72
|  |  |  | подъемный кран | час | 2 | 1400 | 2800
|  |  |  | трактор | час | 2 | 572.49 | 1144.98
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 5755.995
итого | [7 empty] | 22201.695
4 | ленина | 90 | ремонт шиферной кровли и оголовок труб | шифер | лист | 10 | 220 | 2200
|  |  |  | кирпич | шт | 100 | 15 | 1500
|  |  |  | труба а/цементная | шт | 5 | 650 | 3250
|  |  |  | гвозди | кг | 2 | 50 | 100
|  |  |  | цемент | кг | 50 | 5.6 | 280
|  |  |  | подъемный кран | час | 3 | 1400 | 4200
|  |  |  | трактор | час | 2.5 | 572.49 | 1431.225
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 40ч | 233.46 | 9338.4
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 7804.8687
итого | [7 empty] | 30104.4938
5 | п. калиниха папанина | 3 | ремонт шиферной кровли | шифер | лист | 6 | 220 | 1320
|  |  |  | гвозди | кг | 0.5 | 50 | 25
|  |  |  | железо | лист | 1 | 550 | 550
|  |  |  | трактор | час | 2.5 | 572.49 | 1431.225
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16ч | 233.46 | 3735.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 2961.5548
итого | [7 empty] | 11423.1398
6 | ленина | 95/3 | замена крана на стояке | труба м/п 20 Ǿ | метр | 3 | 40 | 120
|  |  |  | кран 20 Ǿ | шт | 1 | 150 | 150
|  |  |  | прямая 20 Ǿ | шт | 2 | 75 | 150
|  |  |  | тройник 20 Ǿ | шт | 1 | 115 | 115
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8ч | 176.76 | 1414.08
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 682.178
итого | [7 empty] | 2631.258
7 | 60 лет Октября | 17/5 | ремонт кирпичной стены на лоджии | кирпич | шт | 60 | 15 | 900
|  |  |  | цемент | кг | 25 | 5.6 | 140
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16 ч | 233.46 | 3735.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1871.7475
итого | [7 empty] | 7219.5975
8 | 60 лет Октября | 20 | ремонт кирпичной стены | кирпич | шт | 20 | 15 | 300
|  |  |  | цемент | кг | 15 | 5.6 | 84
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 988.4595
итого | [7 empty] | 3812.6295
9 | 40 лет Победы | 6 | ремонт шиферной кровли | шифер | лист | 15 | 220 | 3300
|  |  |  | цемент | кг | 20 | 5.6 | 112
|  |  |  | гвозди | кг | 1 | 50 | 50
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | подъемный кран | час | 1.5 | 1400 | 2100
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16ч | 233.46 | 3735.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 3454.4475
итого | [7 empty] | 13324.2975
10 | 40 лет Победы | 1 | ремонт шиферной кровли | шифер | лист | 5 | 220 | 1100
|  |  |  | цемент | кг | 20 | 5.6 | 112
|  |  |  | гвозди | кг | 1 | 50 | 50
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1785.7595
итого | [7 empty] | 6887.9295
11 | 60 лет Октября | 14/12 | ремонт оголовка дымоходной трубы | кирпич | шт | 50 | 15 | 750
|  |  |  | цемент | кг | 15 | 5.6 | 84
|  |  |  | подъемный кран | час | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1635.9595
итого | [7 empty] | 6310.1295
12 | 40 лет Победы | 6 | ремонт приямок | кирпич | шт | 50 | 15 | 750
|  |  |  | цемент | кг | 25 | 5.6 | 140
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1165.5595
итого | [7 empty] | 4495.7295
13 | красноармейская | 9 | козырек | козырек | шт | 1 | 4500 | 4500
4500
14 | красноармейская | 10 | козырек | козырек | шт | 1 | 4500 | 4500
итого | [7 empty] | 4500
15 | февральская | 21 | ремонт ступеней у входа | цемент | кг | 25 | 5.6 | 140
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 702.688
итого | [7 empty] | 2710.368
16 | ленина | 115 | замена двери | дверь | шт | 1 | 15000 | 15000
|  |  |  | цемент | кг | 50 | 5.6 | 280
|  |  |  | краска | шт | 1 | 80 | 80
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 16 ч | 233.46 | 3735.36
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 6883.7475
итого | [7 empty] | 26551.5975
17 | ленина | 115 | замена стояка в системе теплоснабжения | труба ПП | шт | 4 | 40 | 160
|  |  |  | кран 20 Ǿ | шт | 1 | 320 | 320
|  |  |  | муфта (американка) | шт | 2 | 295 | 590
|  |  |  | муфта | шт | 4 | 65 | 260
|  |  |  | редукция | шт | 2 | 120 | 240
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 176.76 | 1414.08
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1044.428
итого | [7 empty] | 4028.508
18 | февральская | 21 | ремонт кирпичной стены, вход в подъезд | кирпич | шт | 50 | 15 | 750
|  |  |  | цемент | кг | 50 | 5.6 | 280
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 3ч 8 ч | 233.46 | 1867.68
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 1214.5595
итого | [7 empty] | 4684.7295
19 | красноармейская | 5 б | ремонт подъездов | цемент | шт | 100 | 5.6 | 560
|  |  |  | ротбанд | шт | 2 | 580 | 1160
|  |  |  | алебастр | шт | 5 | 30 | 150
|  |  |  | мел | шт | 10 | 25 | 250
|  |  |  | краска МА15 | банка | 18 | 280 | 5040
|  |  |  | трактор | час | 2 | 572.49 | 1144.98
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 2ч 164,17 ч | 111.18 | 18252.4206
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 9295.0902
итого | [7 empty] | 35852.4908
20 | 40 лет Победы | 1 | ремонт одного подъезда | цемент | шт | 50 | 5.6 | 280
|  |  |  | ротбанд | шт | 1 | 580 | 580
|  |  |  | алебастр | шт | 2 | 30 | 60
|  |  |  | мел | шт | 5 | 25 | 125
|  |  |  | краска МА15 | банка | 9 | 280 | 2520
|  |  |  | трактор | час | 1 | 572.49 | 572.49
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 2ч 80 ч | 111.18 | 8894.4
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 4561.1615
итого | [7 empty] | 17593.0515
21 | октябрьская | 2 | ремонт подъездов | цемент | кг | 100 | 5.6 | 560
|  |  |  | ротбанд | шт | 2 | 580 | 1160
|  |  |  | алебастр | шт | 5 | 30 | 150
|  |  |  | мел | шт | 10 | 25 | 250
|  |  |  | краска МА15 | банка | 18 | 280 | 5040
|  |  |  | трактор | час | 2 | 572.49 | 1144.98
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 2ч 164,17 ч | 111.18 | 18252.4206
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 9295.0902
итого | [7 empty] | 35852.4908
22 | Папанина | 6 | замена входных дверей | дверь | шт | 1 | 6000 | 6000
|  |  |  | пена монтажная | шт | 1 | 250 | 250
|  |  |  | крепеж | шт | 4 | 60 | 240
|  |  |  | цемент | кг | 15 | 5.2 | 78
|  |  |  | трактор | час | 2 | 572.49 | 1144.98
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 2 ч 164,17 ч | 111.18 | 18252.4206
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 9087.8902
итого | [7 empty] | 35053.2908
23 | Папанина | 4 | замена входных дверей | дверь | шт | 1 | 6000 | 6000
|  |  |  | пена монтажная | шт | 1 | 250 | 250
|  |  |  | крепеж | шт | 4 | 60 | 240
|  |  |  | цемент | кг | 15 | 5.2 | 78
|  |  |  | трактор | час | 2 | 572.49 | 1144.98
|  |  |  | ФОТ | чел/час | 2 ч 164,17 ч | 111.18 | 18252.4206
|  |  |  | рентабельность | % | 35 |  | 9087.8902
итого | [7 empty] | 35053.2908
[7 empty] | Всего | 339088.5302
| Зам. директора ООО "Уют" |  |  | Л.В. Голованкова
исполнитель
бухгалтер ООО "Уют"
Бескова С.В.